ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)

----------------------------------------------

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ได้รายงาน

การ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ได้รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังทราบ ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ตามที่กฎหมายกำหนด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  26  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562

(นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)

คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ข้อ 29  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖2  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  ด้าน ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ให้มากขึ้น    ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ตรวจสอบ

ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบือมัง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่คัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ต่อเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

สภาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น

เสนอ

รายงานผล

ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบือมังทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

- ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลบือมัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบือมัง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2551 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา อำเภอรามัน และแผนชุมชนตำบลบือมัง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง มีรายละเอียด ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2	การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม				ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนในการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

พันธกิจที่ 2  พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ โดยจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

พันธกิจที่ 3  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

- มุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- ระบบการคมนาคมสะดวก มีการจัดระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง

- จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- การการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ

- ประชาชนได้ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

- ประชาชนมีคุณภาพการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม

- ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

- ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย

- วิสัยทัศน์

“การคมนาคมดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุกพัฒนา การศึกษาก้าวไกล”

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564)  (เฉพาะปี พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการตามแผนพัฒนา |  | ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน |
| การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ | บริหารงานทั่วไป | 2 | 120,000 | 1 | 88,600 |
|  | การศึกษา | 15 | 8,416,500 | 11 | 2,862,259.20 |
|  | สาธารณสุข | 15 | 464,800 | 4 | 48,800 |
|  | สังคมสงเคราะห์ | 3 | 400,000 | 3 | 55,169 |
|  | สร้างความเข็มแข็งของชุมชน | 9 | 645,000 | - | - |
|  | ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ | 6 | 600,000 | 2 | 379,000 |
|  | การเกษตร | 3 | 160,000 | - | - |
|  | งบกลาง | 5 | 4,130,000 | 5 | 6,533,880 |
| การพัฒนาหมู่บ้าน/ ชุมชนน่าอยู่ | บริหารงานทั่วไป | 3 | 2,570,000 | - | - |
|  | เคหะและชุมชน | 10 | 3,806,000 | 2 | 1,223,903.49 |
|  | อุตสาหกรรมและการโยธา | 43 | 34,792,800 | 13 | 13,488,500 |
|  | การเกษตร | 4 | 1,460,000 | 1 | 29,800 |
| การพัฒนาด้านการ บริหารองค์กร ศาสนาและ วัฒนธรรม | บริหารงานทั่วไป | 33 | 6,491,000 | 14 | 4,072,293 |
|  | เคหะและชุมชน | 2 | 700,000 | - | - |
|  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 40,000 | - | - |
|  | ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ | 8 | 990,000 | 3 | 398,190 |
|  | งบกลาง | 1 | 200,000 | 1 | 174,870 |
| การพัฒนาด้าน เสริมสร้างและ รักษาความสงบ เรียบร้อย | รักษาความสงบภายใน | 8 | 890,000 | 2 | 56,160 |
|  | เคหะและชุมชน | 3 | 5,500,000 | - | - |
|  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 310,000 | - | - |
| รวม |  | 179 | 72,686,100 | 62 | 29,411,424.69 |

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25623

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ | งานบริหาร งานทั่วไป | พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้และทัศนศึกษา ดูงาน | 88,600 | เด็กและเยาวชนมี ศักยภาพ | ร้อยละ 60 ของเด็กและ เยาวชนมี ศักยภาพ |
|  | งานการศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.บ้านปีแย๊ะ | 366,600 | เด็กมีโภชนา การที่ดี | ร้อยละ 100 ของเด็กมีโภชนาการที่ดี |
|  |  |  | ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. บ้านปีแย๊ะ | 132,600 | เด็กมีพัฒนา การที่เหมาะ สม | ร้อยละ 100 ของเด็กมีพัฒนาการเหมาะสม |
|  |  |  | ค่าสื่อการเรียนการสอนเชิง สัญลักษณ์ความเป็นชาติของ ศพด.บ้านปีแย๊ะ | 10,000 | เด็กมีพัฒนา การที่เหมาะ สม | ร้อยละ 100 ของเด็กมีพัฒนาการเหมาะสม |
|  |  |  | สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.ดารุสลาม | 259,400 | เด็กมีโภชนา การที่ดี | ร้อยละ 100 ของเด็กมีโภชนาการที่ดี |
|  |  |  | ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. ดารุสลาม | 105,400 | เด็กมีพัฒนา การที่เหมาะ สม | ร้อยละ 100 ของเด็กมีโภชนาการที่ดี |
|  |  |  | ค่าสื่อการเรียนการสอนเชิง สัญลักษณ์ความเป็นชาติของ ศพด. | 10,000 | เด็กมีพัฒนา การที่เหมาะ สม | ร้อยละ 100 ของเด็กมีพัฒนาการเหมาะสม |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายจัดการศึก ศพด.บ้านปีแย๊ะ | 46,330 | เด็กมีพัฒนา การที่เหมาะ สม | ร้อยละ 100 ของเด็กมีพัฒนาการเหมาะสม |
|  |  | ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง | 99,064 | เด็กมีพัฒนา การที่เหมาะ สม | ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ สมบูรณ์ |

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ | งานการศึกษา | สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,426,865.20 | เด็กมีโภชนา การที่ดี | ร้อยละ 100 ของเด็กมีโภชนาการที่ดี |
|  |  | ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | กว้าง 19 เมตร ยาว 17 เมตร | 353,000 | เด็กมีสถานที่ ทำกิจวัตรประจำวัน | ร้อยละ 99 เด็กมีสถานที่ ทำกิจวัตรประจำวัน |
|  |  | แหล่งเรียนรู้นอกห้อง เรียน | จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 53,000 | เด็กได้เรียนรู้ ประสบการณ์ ใหม่ๆ | ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการ สมบูรณ์ |
|  | งานสาธารณสุข | ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อและไม่ติดต่อ | สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรค ต่าง ๆ | 13,000 | ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี | ร้อยละ 80 ของประชาชน มีสุขภาพอนามัยที่ดี |
|  |  | ส่งเสริมสุขภาพผู้สูง อายุ | อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ | 19,600 | ผู้สูงอายุมี สุขภาพแข็งแรง | ร้อยละ 80 ของประชาชน มีสุขภาพอนามัยที่ดี |
|  |  | สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ | 6,000 | สัตว์ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า | ร้อยละ 100 ของสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า |
|  |  | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบล | 10,200 | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | ร้อยละ 80 ของประชาชน มีสุขภาพอนามัยที่ดี |
|  | งานสังคม สงเคราะห์ | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 15,169 | ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ร้อยละ 80 ของผู้ด้อย โอกาสมีคุณภาพชีวิต ที่ดี |
|  |  | ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ | สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้แก่ ผู้พิการ | 20,000 | ผู้พิการมีความ เป็นอยู่ดีขึ้น | ร้อยละ 80 ของผู้พิการมีความเป็นอยู่ ดีขึ้น |

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ | งานสังคม สงเคราะห์ | ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ | สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้แก่ ผู้สูงอายุ | 20,000 | ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ ดีขึ้น | ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ ดีขึ้น |
|  | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แข่งขันกีฬา อบต.บือมัง คัพเพื่อต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา อบต. | 239,800 | ประชาชนใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ร้อยละ 60 ของประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |
|  |  | กีฬาตาดีกาสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมและจัดการแข่งขันกีฬา | 139,200 | ยุวชนใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ | ร้อยละ 60 ของยุวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |
|  | งบกลาง | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 4,196,700 | ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิต ที่ดี | ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิต ที่ดี |
|  |  | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ | 1,651,200 | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต ที่ดี | ร้อยละ 10 ของผู้พิการมี คุณภาพชีวิต ที่ดี |
|  |  | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ ป่วยเอดส์ | 12,000 | ผู้ป่วยเอดส์มี คุณภาพชีวิต ที่ดี | ร้อยละ 10 ของผู้ป่วยเอดส์มี คุณภาพชีวิต ที่ดี |
|  |  | ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางธรรมชาติและภัยพิบัติ | ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น การแจกถุงยังชีพ | 553,980 | ผู้ประสบภัยมีความเป็นอยู่ที่ดีดีขึ้น | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
|  |  | ส่งเสริมกองทุนหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) | อุดหนุนเงินให้แก่สาธารณสุขหมู่บ้าน | 120,000 | ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี | ร้อยละ 80 ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี |
|  | รวม |  |  | 9,967,708.20 |  |  |

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้าน การพัฒนาหมู่บ้าน | งานเคหะและ ชุมชน | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | ขยายเขตไฟฟ้าทั้งตำบล | 1,165,903.49 | ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง | ร้อยละ 99 ของประชาชน พึงพอใจ |
|  |  | ก่อสร้างที่จอดรถคนพิการพร้อมป้ายบอก สัญลักษณ์ | ที่จอดรถ กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร | 58,000 | คนพิการมีที่ จอดรถ | ร้อยละ 90 ของประชาชน พึงพอใจ |
|  | งานอุตสาหกรรมและโยธา | ก่อสร้างถนน คสล. สายบือมัง-เขตปฏิรูป (หมู่ที่ 2) | กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร | 818,000 | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย | ร้อยละ 60 ของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย |
|  |  | ก่อสร้างถนน คสล. สายโต๊ะมาและ-กูโบร์ (หมู่ที่ 2) | กว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร | 158,000 | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย | ร้อยละ 60 ของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย |
|  |  | ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านปะจู บาโงย-ปายอ (หมู่ที่ 2) | กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร | 625,000 | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย | ร้อยละ 60 ของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย |
|  |  | ก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิดตาเนาะ บือเราะ-ปูงาตือเงาะ (หมู่ที่ 5) | กว้าง 4 เมตร ยาว 513 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1,147,000 | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย | ร้อยละ 60 ของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย |
|  |  | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายบ้านมาแฮ (หมู่ที่ 4) จุดที่ 1 | กว้าง 1.80 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.80 เมตร | 198,000 | น้ำท่วมขังใน พื้นที่ลดลง | ร้อยละ 40 ของพื้นที่น้ำท่วมลดลง |
|  |  | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายบ้านมาแฮ (หมู่ที่ 4) จุดที่ 2 | กว้าง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร | 168,500 | น้ำท่วมขังใน พื้นที่ลดลง | ร้อยละ 40 ของพื้นที่น้ำท่วมลดลง |
|  |  | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายตะโล๊ะเลาะ (หมู่ที่ 1) | กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 1 เมตร | 775,000 | น้ำท่วมขังใน พื้นที่ลดลง | ร้อยละ 40 ของพื้นที่น้ำท่วมลดลง |

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้าน การพัฒนาหมู่บ้าน | งานอุตสาหกรรมและโยธา | ก่อสร้างรั้วสาธารณะ | ยาว 180 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมประตูรั้ว | 598,000 | ลดการบุกรุกเขตสาธารณะ | ร้อยละ 80 ป้องกันการ บุกรุกเขต |
|  |  | ก่อสร้างถนน คสล. สายกาปงฆูบา (หมู่ที่ 4) | กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร | 298,000 | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย | ร้อยละ 40 ของประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย |
|  |  | เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต สายมัสยิด แยดง-สายกลาง (หมู่ที่ 2) | กว้าง 3-4-5 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนา 0.05 | 2,655,000 | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย | ถนนลาดยาง พาราแอสฟัลติคคอนกรีต 1 สาย |
|  |  | เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต สายลูโบ๊ะบือโน (หมู่ที่ 4) – บ้านดูซงตาวา (หมู่ที่ 3) | กว้าง 4 เมตร ยาว 735 เมตร หนา 0.05 เมตร | 1,438,000 | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย | ถนนลาดยาง พาราแอสฟัลติคคอนกรีต 1 สาย |
|  |  | เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต สายตะโล๊ะเลาะ (หมู่ที่ 1) ตำบล บือมัง – บ้านนาเตย (หมู่ที่ 4) ตำบลโกตา บารู | กว้าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.05 เมตร | 410,000 | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย | ถนนลาดยาง พาราแอสฟัลติคคอนกรีต 1 สาย |
|  |  | เสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต สายบ้าน ปงตา-บือมัง (หมู่ที่ 5) | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.05 เมตร | 4,200,000 | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย | ถนนลาดยาง พาราแอสฟัลติคคอนกรีต 1 สาย |
|  | งานเกษตร | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางหน้า อบต. | 29,800 | เพิ่มพื้นที่ป่า สีเขียว | ร้อยละ 20 ของประชาชนมีความพึงพอใจ |
|  |  |  |  | 14,742,203.49 |  |  |

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม | งานบริหารทั่วไป | จ้างเหมาพนักงาน | จ้างเหมาคนงาน พนักงานทั่วไป ยาม ฯลฯ | 1,304,202 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพ | ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานมีสิทธิภาพ |
|  |  | จัดทำเว็บไซด์ | ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายในการดูแลเว็บไซด์ อบต. | 10,000 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพ | ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานมีสิทธิภาพ |
|  |  | พัฒนาบุคลากร | จัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากร ไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ | 1,089,020 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพ | ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานมีสิทธิภาพ |
|  |  | เลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร สมาชิกฯ | จัดการเลือกตั้งต่าง ๆ | 55,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น | ร้อยละ 90 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ |
|  |  | กฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน | จัดอบรมให้แก่ประชาชน | 18,700 | ประชาชนรู้เรื่องกฎหมาย | ร้อยละ 60 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ |
|  |  | เบิกฟ้ารามัน | จัดขบวนแห่ ออกบูทแสดงสินค้า OTOP | 30,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมของอำเภอ | ร้อยละ 60 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ |
|  |  | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. | ประชาชนในตำบลบือมัง | 32,910 | ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ | จำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ |
|  |  | บำรุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ | 39,273 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพ | ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานมีสิทธิภาพ |

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม | งานบริหารทั่วไป | จัดซื้อวัสดุ | จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น วัสดุสำนักงาน | 617,279 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพ | ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานมีสิทธิภาพ |
|  |  | จัดซื้อครุภัณฑ์ | จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ | 365,989 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพ | ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานมีสิทธิภาพ |
|  |  | ติดตั้งป้ายประชา สัมพันธ์ | จ้างเหมาติดตั้งป้าย ต่าง ๆ | 322,920 | ประชาชนรับรู้ข่าวสารทันเหตุการณ์ | ร้อยละ 60 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ |
|  |  | จัดทำแผนที่ภาษี | จัดทำ/บูรณาการร่วม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 150,000 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพ | ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานมีสิทธิภาพ |
|  |  | จัดขบวนแห่งงานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน | อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอรามัน | 18,500 | ประชาชนมีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม | ร้อยละ 60 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ |
|  |  | อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน | อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอรามัน | 18,500 | ประชาชนมีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม | ร้อยละ 60 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ |

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม | งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | เพิ่มศักยภาพอบรมดูงานผู้นำศาสนา | อบรมและทัศนศึกษาให้แก่ ผู้นำศาสนา | 199,000 | ผู้นำศาสนามีศักยภาพ | ร้อยละ 90 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ |
|  |  | เมาลิดสัมพันธ์ | จัดกิจกรรม จำนวน 9 มัสยิด | 100,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมทางประเพณีศาสนา | ร้อยละ 90 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ |
|  |  | รอมฎอนสัมพันธ์ | จัดกิจกรรม จำนวน 9 มัสยิด | 99,190 | ประชาชนมีส่วนร่วมทางประเพณีศาสนา | ร้อยละ 90 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ |
|  | งบกลาง | กองทุนบำเหน็จบำนาญ | จ่ายเงินสมทบกองทุน บำเหน็จ | 174,870 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพ | ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพ |
|  | รวม |  |  | 4,645,353 |  |  |

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านเสริมสร้างและรักษาความสงบ | งานรักษาความสงบภายใน | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ | ตั้งด่าน จุดสกัด ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 9,960 | ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ | ร้อยละ 80 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจ |
|  |  | ค่าตอบแทน อปพร. | จ่ายค่าป่วยการชดเชยงาน ให้แก่ อปพร. | 46,200 | อปพร.มีขวัญ และกำลังใจ | ร้อยละ 90 ของ อปพร.มีขวัญและกำลังใจ |
|  | รวม |  |  | 56,160 |  |  |